## 省《政府工作报告》
2016年省《政府工作报告》重点任务进展情况（二季度）
序号 | 任务内容 |  | 进展情况 | 责任处室
1 | 第37项 | 稳定住房消费。 | 一是已完成《房地产舆情》10期，《房地产市场监测报告》2期； 二是组织各市陆续召开春季房交会； 三是网签备案系统进入试点阶段。 | 房产处
2 | 第46项 | 抓好棚户区、“城中村”、“城边村”和各类危房改造。 | 一是省政府已签订2016年保障性安居工程目标责任书。同时，省政府也与各市政府签订了目标责任书，确保年底任务如期完成。 二是以省保障性安居工程领导小组名义下发《关于做好2016年全省保障性安居工程工作的通知》。 三是召开电视电话会议。组织召开了全省电视电话会议，下发《关于上报4.25全省棚改工作电视电话会议落实情况的通知》。 四是为加大棚改货币化安置力度，出台了《关于做好棚户区改造货币化安置工作的指导意见》。截止6月17日，棚改货币化比例72%。 五是督促各地加快推进实施政府购买棚改服务工作，积极争取国开行和农发行贷款支持，解决棚改资金问题。 六是实行周上报、月调度、季通报制度，确保及时掌握开工情况。 七是加大督查力度。厅领导亲自带队到阜新、岫岩、西丰等市县进行实地督查，提出工作要求，并帮助其解决棚改工作中的难题。 八是下达2016年全省农村危房改造预计划，完成全省农村危房改造培训工作。 | 保障处会同村镇处
3 | 第47项 | 积极化解房地产库存，打通棚改安置和消化存量商品房的通道。 | 一是下发通知，要求各市摸底本地区房地产库存情况。 二是4月25日，省政府召开全省推进房地产、建筑业和棚户区改造工作电视电话会议。 三是6月6日、8日，省政府分片区召开棚户区改造和房地产工作推进会。 | 房产处会同保障处
4 | 第49项 | 鼓励有需求、有能力的城乡居民和单位投资房产，发展住房租赁市场，活跃房地产市场。 | 一是开展全省住房租赁市场调研； 二是调度各地辽9条、辽5条、辽7条和新15条落实情况。 三是出台《关于化解房地产库存的若干意见》，进一步提出加快培育发展住房租赁市场的若干措施。 四是起草《关于推进我省供给侧结构性改革化解房地产库存的意见》，进一步提出发展住房租赁市场的若干措施。 | 房产处会同保障处、公积金处
5 | 第50项 | 稳妥推进城市地下综合管廊和海绵城市建设。 | 一是制定下发《关于全面推进海绵城市建设工作的通知》，提出贯彻落实《关于海绵城市建设的实施意见》具体要求和措施，全面启动海绵城市建设。 二是开展全省海绵城市建设培训工作，对建设主管部门、设计、施工及监理机构进行培训，积极推进我省海绵城市建设。 三是完成抓好沈阳、丹东、铁岭、朝阳、盘锦等5个城市申报2016海绵城市建设示试点城市工作。 四是完善《城市地下综合管廊规划编制导则》初稿。 五是6月17日，组织沈阳、大连、盘锦市参加住建部召开的推进城市地下综合管廊建设电视电话会议。 六是向省政府报送了《关于住建部召开推进地下综合管廊建设电视电话会议有关情况的报告》（辽住建〔2016〕101号） 七是下发了《转发住房城乡建设部办公厅关于印发2016年城市地下综合管廊建设任务的通知》（辽住建〔2016〕98号）。分解沈阳、大连、盘锦市建设任务；对专项规划和五年滚动规划编制、推进项目建设、严格周报制度等工作进一步进行部署。 | 城建处会同公用处
6 | 第51项 | 完善新城、新区、新市镇服务功能，加快特色小镇建设。 | 一是完成《辽宁省人民政府关于推进特色乡镇建设的指导意见》,上报省政府办公厅，待省政府常务会议审议。 二是基本完成《辽宁省特色乡镇创建导则》（草稿），待组织专家论证。 | 村镇处会同规划处
7 | 第95项 | 推进建筑产业现代化。 | 一是辽宁省建筑产业现代化发展规划，已开展多次调研，座谈； 二是完成编制《预制混凝土剪力墙板》标准图集； 三是召开“第五届中国（沈阳）国际现代建筑产业博览会”。 | 企业处
8 | 第166项 | 加快建设宜居乡村，借鉴推广盘锦市宜居乡村建设的做法，逐步实现村庄亮化、村屯绿化、村容美化。 | 一是完成《辽宁省人民政府关于推进特色乡镇建设的指导意见》,上报省政府办公厅，待省政府常务会议审议。 二是下发了《2016年辽宁省宜居乡村建设工作要点》，建立了工作调度制度。 三是正在开展宜居乡村建设宣传工作，5月9日辽报刊登了《让全省乡村建设的更宜居更美丽》的相关内容。 | 村镇处
9 | 第190项 | 依法加强雾霾治理，抓好高效一体化供热工程。 | 一是制定全省拆除供暖燃煤小锅炉计划。 二是实施季报制度，按季调度进展情况。 三是将供暖燃煤小锅炉拆除任务，纳入省城镇“绿叶杯”竞赛活动考核评比。 | 公用处
10 | 第195项 | 依法加强雾霾治理，推进城市全覆盖工程。 | 一是下发文件通报了2015年度全省建筑行业安全生产目标管理考核结果。 二是召开全省建设系统质量安全工作会议。 三是下发文件组织开展2016年度辽宁省建筑业新技术应用示范工程申报工作。 | 质安处会同 城建处
11 | 第205项 | 整治城市黑臭水体，强化污染治理。 | 一是各地已经明确黑臭水体清单、整治期限、整治责任人，正在开展黑臭水体项目前期工作。 二是沈阳、大连2个市已经启动了全部13条黑臭水体整治前期工作，编制了整治方案，目前，正在开展施工设计， 7月中旬开始实施。 | 公用处