## 表2、省《政府工作报告》
2016年省《政府工作报告》重点任务进展情况（三季度）
序号 | 任务内容 |  | 进展情况 | 责任处室
1 | 第37项 | 稳定住房消费。 | 一是完成《房地产舆情》20期，《房地产市场监测报告》6期； 二是在春季房交会基础上，动员指导部分城市召开秋季房交会。 三是网签备案系统已经正式投入使用。 | 房产处
2 | 第46项 | 抓好棚户区、“城中村”、“城边村”和各类危房改造。 | 一是截至11月末，今年全省棚改开工141337套，开工率100.9%；货币化安置10.55万户，安置比例74.7%；基本建成159288套，完成比例175.2%。 二是全省已经开工建设22788户，按国家下达计划，开工率达100%。 | 保障处会同村镇处
3 | 第47项 | 积极化解房地产库存，打通棚改安置和消化存量商品房的通道。 | 完成年度任务目标。 | 房产处会同保障处
4 | 第49项 | 鼓励有需求、有能力的城乡居民和单位投资房产，发展住房租赁市场，活跃房地产市场。 | 完成年度任务目标。 | 房产处会同保障处、公积金处
5 | 第50项 | 稳妥推进城市地下综合管廊和海绵城市建设。 | 一是完成推进城市地下综合管廊年度任务目标。 二是沈阳、大连等26个城市基本完成专项规划编制，其他市、县（市）正在推进。 三是部分市已开展了海绵城市建设项目21个，累计完成投资18.5亿元。 四是大连庄河市按照国家试点城市要求，已经全面开展了海绵城市建设，已经开工项目12个，完成投资2.5亿元。 | 城建处会同公用处
6 | 第51项 | 完善新城、新区、新市镇服务功能，加快特色小镇建设。 | 一是出台《辽宁省人民政府关于推进特色乡镇建设的指导意见》（辽政办发〔2016〕53号）。 二是完成《辽宁省特色乡镇建设标准》和《辽宁省特色乡镇创建导则》 | 村镇处会同规划处
7 | 第95项 | 推进建筑产业现代化。 | 一是完成辽宁省建筑产业现代化发展规划编制工作。 二是与沈阳市政府共同主办“第五届中国（沈阳）国际现代建筑产业博览会”，并组织行业内主管部门和企业参会，积极推进建筑产业现代化。 | 企业处
8 | 第166项 | 加快建设宜居乡村，借鉴推广盘锦市宜居乡村建设的做法，逐步实现村庄亮化、村屯绿化、村容美化。 | 完成年度任务目标。 | 村镇处
9 | 第190项 | 依法加强雾霾治理，抓好高效一体化供热工程。 | 截至目前已经拆除了891台小锅炉,超额完成省政府下达任务。 | 公用处
10 | 第195项 | 依法加强雾霾治理，推进城市全覆盖工程。 | 完成年度任务目标。 | 质安处会同 城建处
11 | 第205项 | 整治城市黑臭水体，强化污染治理。 | 一是各地已经明确黑臭水体清单、整治期限、整治责任人，正在开展黑臭水体项目前期工作。 二是沈阳、大连2个市已经启动了全部13条黑臭水体整治前期工作，编制了整治方案，目前，正在开展施工设计，已有4条河已经开工建设。 三是其余9个城市48条黑臭水体已经全部开展了前期工作，其中有6条黑臭水体整治工作已经开展,盘锦市1条黑臭水体已经基本完成整治工作。 | 公用处